## 📋 Demandas
DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS — DIRETORIA COMERCIAL 2026 ¦ ORGANIZE JR.
Caíque · Elaine · Júlia · Lucas · Marcela · Malu
VISÃO RÁPIDA — ANDAMENTO DAS DEMANDAS
Total de demandas | 9 | ✅ Concluídas | 0 | 🟡 Em andamento | 3 | ⬜ Não iniciadas | 6 | 🔴 Atrasadas | 0
"Grandes equipes não são construídas por pessoas perfeitas, mas por pessoas que aprenderam a trabalhar juntas com intenção."
TABELA DE DEMANDAS — preencha e atualize semanalmente
| Área | Tarefa / Demanda | Responsável(is) | Prioridade | Prazo | Status | Por que é relevante | Observações e Recomendações
| Gestão / GD&F | Finalizar GD&F — tabular dados e gerar insights (2 de 6 membros faltando) | Elaine | 🔴 Alta | Urgente — antes das capacitações | 🟡 Em andamento | O GD&F precisa estar 100% para que o ciclo de capacitações possa ser estruturado. Sem os dados de mapeamento completos, as capacitações ficam genéricas. | Prioridade máxima. Verificar quais 2 membros faltam preencher e acionar diretamente.
| Capacitação | Estruturar o ciclo de capacitações da diretoria 2026 | Elaine + Júlia | 🟡 Média | Após finalização do GDF | ⬜ Não iniciada | As capacitações precisam ser baseadas nas dores mapeadas no GDF. Sem isso, os temas ficam desconectados da realidade do time. | Depende diretamente da conclusão do GD&F. Para começarmos o levantamento de formatos e dinâmicas de ciclo.
| Diagnóstico | Revisão das reuniões diagnósticas (processo e qualidade) | Lucas + Malu + Elaine | 🔴 Alta | Curto prazo | ⬜ Não iniciada | Garantir que as reuniões diagnósticas estejam seguindo o padrão de qualificação. Identificar gaps antes de novas prospecções.
| Diagnóstico | Revisão final da análise diagnóstica — consolidação geral | Elaine + Time inteiro | 🟡 Média | Próxima RD | ⬜ Não iniciada | Alinhar toda a diretoria sobre o que os diagnósticos revelaram. Garantir que o time entenda os padrões de dor dos clientes. | Apresentar em formato de RD e discutir implementação, viablidade, melhorias e operação inicial
| Pós-venda | Estruturação e realização do pós-venda junto à Projecta | Lucas | 🔴 Alta | Antes do R&S do 2º semestre | ⬜ Não iniciada | O R&S da Projecta está chegando e não é estratégico aparecer apenas para vender. O pós-venda cria conexão, agrega valor e abre espaço para identificar novas oportunidades comerciais com eles. | Criar um momento de check-in com a Projecta: feedback sobre o serviço, compartilhamento de novidades, perguntas sobre desafios atuais. Lucas é o responsável principal.
| CRM | Ajustes residuais na Ploomes + Tour/apresentação da ferramenta | Lucas + Caíque | 🟡 Média | Definir | 🟡 Em andamento | A Ploomes é o CRM central da diretoria. Ajustes pendentes travam o pipeline. O tour garante que todo o time use a ferramenta de forma padronizada. | Definir se será um tour guiado em RD ou material assíncrono. Lucas lidera os ajustes técnicos, Caíque apoia na validação do fluxo.
| Monitoramento | Monitoramento das atividades do time e alinhamento de metas | Marcela | 🟢 Baixa | Contínuo — semanal | ⬜ Não iniciada | Com a diretoria crescendo em demandas, é fundamental ter alguém acompanhando o andamento das atividades e sinalizando riscos de atraso. | Marcela cria um ritual semanal leve de check de atividades. Pode usar o Asana como base. Entender como fazer a implementação de seu TCT em nossa realidade
| Prospecção | Prospecção ativa — mínimo 20 empresas/semana por membro (EJs, IES, empresas-alvo) | Time inteiro | 🔴 Alta | Semanal — contínuo | 🟡 Em andamento | A prospecção constante é o combustível do pipeline. Sem volume, não há conversão. 20/semana por pessoa garante ritmo mínimo de operação. | Nicho de Lucas: EJs de comunicação em nível nacional, usando o ICP de sobrecarga criativa e relacional. Detalhes e listas no Asana. Revisão nas RDs quinzenais.
| Prospecção | Prospecção junto ao Prospector Jr. (parceria e geração de leads qualificados) | Lucas | 🟡 Média | A definir | ⬜ Não iniciada | Prospector Jr. é uma possível parceria para ampliar leads qualificados com EJs diferentonas sem aumentar a carga operacional do time. A ativação precisa validar se a parceria gera volume, fit e assertividade comercial. | Lucas lidera a ativação. Alinhar proposta de parceria, critérios de indicação e formato de troca antes de abordar leads gerados.

## 👤 Por Membro
DEMANDAS POR MEMBRO — VISÃO INDIVIDUAL
Cada membro sabe exatamente o que é esperado dele neste ciclo
CAÍQUE
|  | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
|  | Ajustes residuais Ploomes (c/ Lucas) | 🟡 Média | A definir | 🟡 Em andamento
|  | Prospecção — 20 empresas/semana | 🔴 Alta | Semanal | 🟡 Em andamento
ELAINE
|  | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
|  | Finalizar GD&F + tabulação | 🔴 Alta | Urgente | 🟡 Em andamento
|  | Estruturar ciclo de capacitações (c/ Júlia) | 🔴 Alta | Após GDF | ⬜ Não iniciada
|  | Revisão diagnóstica (c/ Lucas + Malu) | 🔴 Alta | Curto prazo | ⬜ Não iniciada
|  | Revisão final análise diagnóstica (c/ time) | 🟡 Média | Próxima RD | ⬜ Não iniciada
|  | Estruturar estratégia do ciclo 2 da GD&F ( de julho) em grupo | 🟡 Média | meados de julho | 🟡 Em andamento
JÚLIA
|  | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
|  | Estruturar ciclo de capacitações (c/ Elaine) | 🔴 Alta | Após GD&F | ⬜ Não iniciada
|  | Prospecção — 20 empresas/semana | 🔴 Alta | Semanal | 🟡 Em andamento
LUCAS
|  | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
|  | Revisão diagnóstica (c/ Malu + Elaine) | 🔴 Alta | Curto prazo | ⬜ Não iniciada
|  | Pós-venda — Projecta (antes do R&S) | 🔴 Alta | Antes R&S 2º sem. | ⬜ Não iniciada
|  | Ajustes residuais Ploomes (c/ Caíque) | 🟡 Média | A definir | 🟡 Em andamento
|  | Prospector Jr. — ativar parceria | 🟡 Média | A definir | ⬜ Não iniciada
|  | Prospecção — 20 EJs de comunicação/semana | 🔴 Alta | Semanal | 🟡 Em andamento
MALU
|  | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
|  | Revisão diagnóstica (c/ Lucas + Elaine) | 🔴 Alta | Curto prazo | ⬜ Não iniciada
|  | Acompanhamento estratégico geral do time | 🟡 Média | Contínuo | 🟡 Em andamento
|  | Prospecção — 20 empresas/semana | 🔴 Alta | Semanal | 🟡 Em andamento
MARCELA
|  | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
|  | Monitoramento atividades + alinhamento de metas | 🟡 Média | Semanal | ⬜ Não iniciada
|  | Prospecção — 3 a 5 empresas/semana | Baixa | Semanal | ⬜ Não iniciada